## บัญชีสรุปโครงการ
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ยุทธศาสตร์/แผนงาน |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
|  | ที่ได้ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณทั้งหมด | รับผิดชอบหลัก
1.) | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
| 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 3.13 | 20000 | 0.20
| 1.2 แผนงานการศึกษา | 6 | 18.75 | 641800 | 6.52
| 1.3 แผนงานสาธารณสุข | 4 | 12.5 | 199700 | 2.03
| 1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 2 | 6.25 | 35000 | 0.36
| 1.5 แผนงานเคหะและชุมชน | 8 | 25.00 | 2438000 | 24.75
| 1.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 3.13 | 5000 | 0.05
| 1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 3.13 | 40000 | 0.41
| 1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 4 | 12.50 | 589500 | 5.99
| 1.9 แผนงานงบกลาง | 5 | 15.63 | 5879600 | 59.7
| รวม | 32 | 72.73 | 9848600 | 86.59
2.) | ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญา
| 2.1 แผนงานงานบริหารทั่วไป | 1 | 100 | 20000 | 100
| รวม | 1 | 2.27 | 20000 | 0.18
3.) | ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
| 3.1 แผนงานงานบริหารทั่วไป | 3 | 100 | 45000 | 100
| รวม | 3 | 6.82 | 45000 | 0.4
ยุทธศาสตร์/แผนงาน |  | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงาน
|  | ที่ได้ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | (บาท) | งบประมาณทั้งหมด | รับผิดชอบหลัก
4.) | ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ศาสานา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
| 4.1 แผนงานงานบริหารทั่วไป | 2 | 40 | 20000 | 23.53
| 4.2 แผนงานการศึกษา | 1 | 20 | 50000 | 58.82
| 4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 2 | 40 | 15000 | 17.65
| รวม | 5 | 11.36 | 85000 | 0.75
5.) | ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
ภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
| 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 14 | 60.87 | 982000 | 71.43
| 5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 8.7 | 90000 | 6.55
| 5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 8.7 | 100000 | 7.27
| 5.๔ แผนงานงบกลาง | 5 | 21.74 | 202840 | 14.75
| รวม | 23 | 52.27 | 1374840 | 12.09
| รวมทั้งสิ้น | 44 | 100 | 11373440 | 100
แบบ ผด.01

## ยุทธ 1 บริหารทั่วไป
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน | อุดหนุนให้กับ ทต.สร่างโศก ตามโครง | 20000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| การช่วยเหลือประชาชน ของ อปท. | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
| (สถานที่กลาง) อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี | ประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์ | ร่วมแข่งขันกีฬา กับศูนย์เด็กเล็กฯในเขต | 5000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| พัฒนาเด็กเล็กฯ อำเภอบ้านหมอ | อำเภอบ้านหมอ
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | จัดหาวัสดุการเรียนการสอน | 32300 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
สถานศึกษา(ค่าวัสดุสื่อการเรียน การสอน
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ขวาง)
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร | จัดหาอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนา | 93100 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน | เด็กเล็กฯ
อาหารกลางวัน)
4 | โครงการอุดหนุนประเภท | จัดหาอาหารเสริม(นม) | 173900 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| จัดซื้ออาหารเสริม(นม) | ให้กับนักเรียน
- โรงเรียนวัดมะขามเรียง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ
5 | โครงการอาหารกลางวัน | จัดหาอาหารกลางวันให้กับ | 316000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| เด็กนักเรียน | นักเรียน
- โรงเรียนวัดมะขามเรียง
6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา | 21500 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| การบริหารสถานศึกษา (ค่า | เด็กเล็ก อบต.ไผ่ขวาง
หนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การ
เรียน,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.3 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรม | จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 30000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| ผู้สูงอายุ ปี 2563 | ในตำบลไผ่ขวาง
2 | ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คน | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัคซีน ค่าวัสดุ , | 19700 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ | ค่าอุปกรณ์, ค่าสำรวจ ฯลฯ
ปณิธานศาสตราจารย์ ตร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ
3 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา | - จัดซื้อทรายอะเบรท | 10000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| การระบาดโรคไข้เลือดออก | - ฉีดพ่นหมอกควัน
4 | ประเภทอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 7 หมู่ | 140000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการประเภทสงเคราะห์ผู้ประสบ | มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบ | 20000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| ปัญหาความยากจนในตำบลไผ่ขวาง | ปัญหาความเดือนร้อน
2 | สงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้ยากจน | มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและ | 15000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| และด้อยโอกาส ยากไร้ ตำบลไผ่ขวาง | เยาวชนและด้อยโอกาส ยากไร้
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประเภทค่าบำรุงรักษาและ | บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน | 500000 | อบต.ไผ่ขวาง | กองช่าง
| ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ให้
สามารถใช้งานได้
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 265000 | อบต.ไผ่ขวาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 2 ต.ไผ่ขวาง | เหล็ก กว้าง 3.00 ม.
| (เส้นบ้านนางเฉลียว ถึง | ยาว 170 เมตร หนา
| บ้านนายช่อ) | 0.15 เมตร
3 | ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ ต.ไผ่ขวาง | ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 3.00 เมตร | 145000 | อบต.ไผ่ขวาง | กองช่าง
| (ซอยบ้านนรงค์ รอดเสวก) | ยาว 150 ม. หนาเฉี่ย 0.05 ม.
4 | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน | เอกชน นิตบุคคลหรือ | 100000 | อบต.ไผ่ขวาง | กองช่าง
| ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล | บุคคลภายนอก
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
5 | ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 | วางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรพร้อม | 1056000 | อบต.ไผ่ขวาง | กองช่าง
| (โคกมะขม-คลอง ร8ซ.) วางท่อระบาย | ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 3 ม. ยาว
| น้ำเพื่อการเกษตรพร้อมก่อสร้างถนน | 290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ลูกรังหมู่ที่ 6 (ต้นยูคา-คลอง ร5ซ.)
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | ซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายเครื่องบินตก) | ซ่อมแซมถนนลูกรัง กว้าง 2.50 เมตร | 204000 | อบต.ไผ่ขวาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 7 ต.ไผ่ขวาง | ยาว 1,500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
7 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 103000 | อบต.ไผ่ขวาง | กองช่าง
| เหล็กหมู่ที่ 7 (บ้านนางยวน) | เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร
8 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 65000 | อบต.ไผ่ขวาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 6 (คันคลอง ร4 23ขวา) | เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการ อบต. ไผ่ขวาง เคลื่อนที่ | จัดเวทีประชาคมระดมความคิดเห็น | 5000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| พบประชาชน | ผู้นำชุมชนผู้นำกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ประชาชนในเขตพีนที่ตำบล
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬา | จัดแข่งขันกีฬา ต่อต้านยาเสพติด | 40000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
"ไผ่ขวางคัพ" ครั้งที่ 17
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ขยายเขตประปา ท่อ PVC ǿ | วางท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน ท่อพีวีซี | 35500 | ตำบลไผ่ขวาง | กองช่าง
| ซอยโสภา หมู่ที่ 1 ต.ไผ่ขวาง | ขนาด 2 นิ้ว ยาว 300 เมตร
2 | โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล | ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 6 นิ้ว | 374000 | ตำบลไผ่ขวาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 1,4 | ความลึกม่น้อยกว่า 150 เมตร
3 | โครงการก่อสร้างบ่อพักสูบน้ำ | บ่อพักสูบน้ำ กว้าง 2.00 ม. | 30000 | ตำบลไผ่ขวาง | กองช่าง
| หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 | ยาว 2.00 เมตร
4 | โครงการปรับปรุบศูนย์ | ปรับปรุงศูนย์ กว้าง 4.00 เมตร | 150000 | ตำบลไผ่ขวาง | กองช่าง
| พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ไผ่ขวาง | ยาว 10.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับ
ศูนย์ฯ ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1.9 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการประเภทสงเคราะห์ผู้ป่วย | มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ | 6000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV | ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV
2 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป | 4521600 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
ในตำบลไผ่ขวาง
3 | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ผู้พิการ ในตำบลไผ่ขวาง | 1152000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
4 | ประเภทเงินสำรองจ่าย | ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติ | 100000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
5 | ประเภทเงินสมบทกองทุนหลัก | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 100000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| ประกันสุขภาพ | เพื่อจัดโครงการส่งเสริม
สาธารณสุข
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02

## ยุทธ 2
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการประเภทส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | - จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรอาชีพ | 20000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| ในชุมชนตำบลไผ่ขวาง | - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
แบบ ผด.02

## ยุทธ 3
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลไผ่ขวาง | - ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวถนน | 10000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| น่าอยู่ | คันคลอง ตำบลไผ่ขวาง
2 | โครงการค่ายเด็กและเยาวชนรักษ์โลก | เด็กและเยาวชน | 15000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
ตำบลไผ่ขวาง
3 | โครงการอบรมให้ความรู้การจัด | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน | 20000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| การขยะในชุมชนตำบลไผ่ขวาง | ตำบลไผ่ขวาง
แบบ ผด.02

## ยุทธ 4
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสานา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานประเพณี กิจกรรมต่างๆ | จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ | 10000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
- วันพ่อแห่งชาติ
2 | โครงการจัดงานประเพณี กิจกรรมต่างๆ | จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 10000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
- วันแม่แห่งชาติ
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสานา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๒ แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานประเพณี กิจกรรมต่างๆ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
- วันเด็กแห่งชาติ
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสานา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานประเพณี กิจกรรมต่างๆ | จัดกิจกรรมวันสงการนต์ | 5000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
- วันสงกรานต์
2 | โครงการจัดงานประเพณี กิจกรรมต่างๆ | จัดกิจกรรมวันลอยกระทง | 10000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
- ประเพณีลอยกระทง
แบบ ผด.02

## ยุทธ 5
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
๕ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
๕.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประเภทโครงการประชาสัมพันธ์ | จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม | 32000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
กิจกรรมและผลงานของ อบต.
2 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน | 50000 | อบต.ไผ่ขวาง | กองคลัง
| ทะเบียนทรัพย์สิน | ทรัพย์สิน
3 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 190000
| ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร | ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
4 | โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ | จัดทำเล่มวารสาร | 60000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| (จัดทำวารสารท้องถิ่นตำบลไผ่ขวาง) | ประชาสัมพันธ์
5 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน | - สนับสนุนส่งเสริมให้ | 10000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ | ประชาชนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
| พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม | - จัดอบรมให้ความรู้
ราชกุมารี
6 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ | ใช้จ่ายในการจัดงานนิทรรศการ | 100000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| ประกวดการแข่งขัน และพิธีเปิดอาคาร | ประกวดการ แข่งขันและพิธีเปิดอาคาร
| ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา ฯ
และค่าใช้จ่ายในโครงการอื่น ๆ
๕ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
๕.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
7 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร | - อบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ | 250000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| งานของ อบต. ของคณะผู้บริหาร | - ศึกษาดูงาน
สมาชิกและพนักงานส่วนตำบล
8 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของ | จัดโครงการสำรวจความ | 15000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| ประชาชนที่มีต่อการให้บริการ | พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
| ประชาชนของ อบต.ไผ่ขวาง | การให้บริการประชาชน
9 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ | จนท. และประชาชนในตำบล | 20000 | อบต.ไผ่ขวาง | กองคลัง
| จัดเก็บรายได้ | ไผ่ขวาง
10 | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ | 5000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
พนักงานส่วนท้องถิ่น
11 | โครงการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม | ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน | 10000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
ส่วนตำบล
12 | โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป | เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 200000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
เลือกตั้งของ อบต.
13 | โครงการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต | - อบรมให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยว | 20000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
กับระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
14 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ | 20000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| สร้างคุณภาพชีวิต | พนักงานส่วนท้องถิ่น
๕ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการตั้งจุดตรวจบริการ | ตั้งจุดตรวจให้บริการ | 40000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| ประชาชนในช่วงเทศกาล | ประชาชนในการสัญจรไปมา
2 | โครงการฝึกทบทวน อปพร. และผู้ | จัดฝึกอบรมซักซ้อมแผน | 50000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทา | ป้องกันปรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัย
๕ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
๕.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน | 80000 | อบต.ไผ่ขวาง | กองช่าง
| เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก | ที่จ่ายให้แก่เอกเชน นิติบุคคลหรือบุคคล
| เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง | ภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
2 | เงินชดเชยสัญญาแบบปรับ | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญา | 80000 | อบต.ไผ่ขวาง | กองช่าง
| ราคาได้ (ค่าK) | แบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ให้กับผู้รับจ้าง
๕ .ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
๕.4 แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม | สมบทกองทุนประกันสังคม | 43900 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
2 | ประเภทเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ | สมบทกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ | 143200 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| บำนาญข้าราชการ |  |  |  | กองคลัง
กองช่าง
3 | เงินช่วยเหลือพิเศษ | พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างฯ | 2000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
4 | ประเภทเงินช่วยค่าครองชีพ | ช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ | 11940 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| ผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | (ชคบ.) |  |  | กองคลัง
กองช่าง
5 | ประเภทสมทบกองทุนเงิน | สมทบกองทุนเงินทดแทน | 1800 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| ทดแทน |  |  |  | กองคลัง
กองช่าง
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02
แบบ ผด.02

## แบบ ผด02ครุภัณฑ์
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
1 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล | กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล | 19300 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
ความละเอียด 20 ล้านพิก
เซล จำนวน 1 เครื่อง
2 | เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ | เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ | 30000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| ธรรมดา | ธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง
3 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 16000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | Multifunction แบบฉีดหมึก
| (Ink Tank Printer) | พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
| โต๊ะพลาสติก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ | 20000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
พลาสติก จำนวน 10 ตัว
| โคมไฟฟลัดไล้ท์ 200w | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟ | 56800 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| (สปอตไลท์) พร้อมติดตั้ง | ฟลัดไลท์ 200 w (สปอตไลท์)
พร้อมติดตั้ง
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
1 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
| หัวฉีดคันโยก 3 จังหวะ | หัวฉีดคันโยก 3 จังหวะ | 8800 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
ขนาด 2.5 นิ้ว
| เลื่อยเครื่องยนต์แบบบาร์โซ่ | เลื่อยเครื่องยนต์แบบบาร์โซ่ | 15000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
จำนวน 1 เครื่อง
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
1 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
1.3 แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ | 30000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
โน็ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง
2 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | 27000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
ขนาด 50 นิ้ว
3 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ | 16000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | Multifunction แบบฉีดหมึก
| (Ink Tank Printer) | พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer)
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
1 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
1.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2562 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2563 ม.ค.: พ.ศ. 2563
ที่ |  | (ผลผลิต/งบประมาณ) |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 3 จุด | ติดตั้งเสียงไร้สาย จำนวน 2 จุด | 165000 | อบต.ไผ่ขวาง | กองช่าง
| (บ้านนายชำนาญ บ้านนายระนอง | หมู่ที่ 6 (บ้านนายชำนาญ ชูวงษ์
| ตาสมพิศ) หมู่ที่ 3, 6 | บ้านนายระนอง นาเลิศ)
2 | โครงการติดตั้งป้ายจราจร | ติดตั้งป้ายจราจรโซล่าเซลล์ | 150000 | อบต.ไผ่ขวาง | กองช่าง
| โซล่าเซลล์ พลังงานแสง | พลังงานแสงอาทิตย์
| อาทิตย์ | จำนวน 6 ป้าย ถนนเลียบ
คลอง1ขวา24ขวา
3 | ติดตั้งกล้อง cctv ภายใน | ติดตังกล้องวงจรปิด CCTV | 390000 | อบต.ไผ่ขวาง | สำนักปลัด
| ตำบลไผ่ขวาง หมู่ที่ 1 - 7 | พร้อมอุปกรณ์
แบบ ผด.02/1
แบบ ผด.02/1
แบบ ผด.02/1
แบบ ผด.02/1